INFORME DE CARGA DE PROJECT MANAGERS

Análisis de Utilización de Capacidad
Marzo – Abril 2026

Blend360 Colombia  |  PMO Operations  |  Abril 2026

# 1. Objetivo del Informe

El presente informe tiene como objetivo analizar la carga de trabajo de los Project Managers (PMs) de Blend360 Colombia durante los meses de marzo y abril de 2026, con base en las horas registradas en la plataforma OpenAir. Se evalúa la distribución de horas por proyecto, el nivel de utilización frente a la capacidad estándar de 44 horas semanales, y se identifican alertas y oportunidades de optimización en la asignación de proyectos.

Parámetros de Análisis: • Capacidad estándar: 44 horas por semana por PM • Período de análisis: 1 de marzo al 30 de abril de 2026 • Capacidad marzo: 193.6 horas (4.4 semanas) • Fuente de datos: OpenAir – Reporte de horas (39 semanas) • Total de PMs analizados: 9 Project Managers activos

# 2. Resumen Ejecutivo

Durante marzo de 2026, los 9 PMs activos de Blend360 Colombia registraron en total 1,760 horas de trabajo distribuidas entre proyectos facturables, actividades internas y ausencias. El análisis revela que el equipo opera en su mayoría al límite de su capacidad disponible (194 horas/mes por PM).

## Tabla Resumen – Carga por PM

| Project Manager | Proy. Activos | Horas Marzo | % Cap. Marzo | Horas Abril | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Daniel Sebastian Vargas | 14 | 194h | 100.5% | 115h | Sobrecargado |
| David Cortes | 17 | 198h | 102.3% | 71h | Sobrecargado |
| Diana Castro | 11 | 194h | 100.2% | 114h | Sobrecargado |
| Diana Rojas | 9 | 194h | 100.2% | 114h | Sobrecargado |
| Indira Duarte | 4 | 203h | 104.9% | 57h | Sobrecargado |
| Juan Bernal | 26 | 194h | 100.2% | 53h | Sobrecargado |
| Kelly Carbonell | 14 | 194h | 100.2% | 70h | Sobrecargado |
| Miguel Garcia | 15 | 194h | 100.2% | 114h | Sobrecargado |
| Oscar Barragan | 56 | 194h | 100.2% | 70h | Sobrecargado |

Figura 1. Total de horas registradas por PM – Marzo vs Abril 2026

Figura 2. Porcentaje de utilización de capacidad por PM – Marzo 2026

# 3. Análisis Detallado por Project Manager

## 3.1. Daniel Sebastian Vargas

| Proyectos Activos 14 | Horas Marzo 194h | % Capacidad Marzo 100.5% | Horas Abril 115h |
| --- | --- | --- | --- |

Daniel gestiona proyectos de IA y modernización. En marzo sus horas se distribuyeron entre el proyecto FOA Mojana (21.8%), Universidad de La Sabana (16.2%), IAPOL-G de Ponalsar (18%) y Supersociedades (16.4%).

⚑ Alerta: Proyectos inactivos aún recibiendo horas (INACTIVO SOC). Revisar el estado real de estos proyectos en OpenAir.

## Principales proyectos – Marzo 2026

| Proyecto | Categoría | Horas Marzo | % del Total |
| --- | --- | --- | --- |
| FOA - Evolucion Intergral Mojana - Ret | Facturable | 42 | 21.9% |
| PON - IAPOL-G - IA Generative - Fixed | Facturable | 35 | 18.0% |
| CO - Universidad Sabana - Servicios Profesionales | Facturable | 32 | 16.2% |
| Meetings & Training | Interno/Administrativo | 28 | 14.7% |
| CO - Supersociedades - Renewal - Ret | Facturable | 16 | 8.5% |
| CO - Supersociedades - Renewal - Fixed | Facturable | 16 | 8.0% |

Figura. Distribución de horas por proyecto – Daniel Sebastian Vargas – Marzo 2026

## 3.2. David Cortes

| Proyectos Activos 17 | Horas Marzo 198h | % Capacidad Marzo 102.3% | Horas Abril 71h |
| --- | --- | --- | --- |

David registró 198 horas en marzo, superando ligeramente la capacidad estándar (102.3%). Su tiempo estuvo concentrado en tres proyectos de alto volumen: Metro Medellín (50% de sus horas), CSJ y Ecuador IGM.

⚑ Alerta: Sobrecarga identificada. Concentración del 50% de horas en un solo proyecto (Metro Medellín). Se recomienda evaluar delegación o soporte adicional.

## Principales proyectos – Marzo 2026

| Proyecto | Categoría | Horas Marzo | % del Total |
| --- | --- | --- | --- |
| CO - Metro Medellín - Inteligencia de Negocios y Analít | Facturable | 99 | 50.0% |
| EC - IGM - Migration Assessment - Ret | Facturable | 59 | 29.8% |
| CSJ - Continuidad Operacion AWS - Ret | Facturable | 29 | 14.6% |
| Time Off & Holiday | Vacaciones/Ausencia | 9 | 4.5% |
| UBO - Operacion Cloud - CLOUD | Facturable | 2 | 1.0% |

Figura. Distribución de horas por proyecto – David Cortes – Marzo 2026

## 3.3. Diana Castro

| Proyectos Activos 11 | Horas Marzo 194h | % Capacidad Marzo 100.2% | Horas Abril 114h |
| --- | --- | --- | --- |

Diana registra 145 horas en Meetings & Training en marzo, representando el 74.7% de su tiempo. Los proyectos facturables activos (Ingenium API y Secretaría de Planeación) reciben solo el 24.7% de su tiempo.

⚑ Alerta: Alta concentración de tiempo en actividades no facturables (74.7%). Esto requiere análisis: puede indicar que Diana cumple un rol de apoyo interno o que hay proyectos no facturables de alto valor. Requiere revisión urgente.

## Principales proyectos – Marzo 2026

| Proyecto | Categoría | Horas Marzo | % del Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Meetings & Training | Interno/Administrativo | 145 | 74.7% |
| CO - Ingenium - API Manager - Fixed | Facturable | 33 | 17.1% |
| CO - Secretaría de planeación - Renewal - Fixed | Facturable | 15 | 7.6% |
| Business Development – Project Management | Interno/Administrativo | 1 | 0.5% |

Figura. Distribución de horas por proyecto – Diana Castro – Marzo 2026

## 3.4. Diana Rojas

| Proyectos Activos 9 | Horas Marzo 194h | % Capacidad Marzo 100.2% | Horas Abril 114h |
| --- | --- | --- | --- |

Diana gestiona proyectos de ADRES con alto volumen de horas. El proyecto ADRES Modernization consumió el 31.9% de sus horas en marzo. También gestiona múltiples proyectos de UNA y la operación ADRES.

⚑ Alerta: Gestiona 9 proyectos activos con carga distribuida. Vigilar el balance entre proyectos de implementación y operación de ADRES.

## Principales proyectos – Marzo 2026

| Proyecto | Categoría | Horas Marzo | % del Total |
| --- | --- | --- | --- |
| CO - ADRES - Modernization - Fixed | Facturable | 62 | 32.0% |
| CO - ADRES - AI Medical Audit Phase I - Fixed | Facturable | 26 | 13.4% |
| Time Off & Holiday | Vacaciones/Ausencia | 22 | 11.3% |
| Meetings & Training | Interno/Administrativo | 18 | 9.3% |
| UNA - Contrato 4 - Servicio Computacion -Ret | Facturable | 16 | 8.2% |
| MMN - Cloud Sistema de Recaudo - Ret | Facturable | 12 | 6.2% |

Figura. Distribución de horas por proyecto – Diana Rojas – Marzo 2026

## 3.5. Indira Duarte

| Proyectos Activos 4 | Horas Marzo 203h | % Capacidad Marzo 104.9% | Horas Abril 57h |
| --- | --- | --- | --- |

Indira registró 203 horas en marzo (104.6% de capacidad), la mayor sobrecarga del equipo. El 88.2% de su tiempo fue dedicado al proyecto ADRES AI Medical Audit Phase I, con solo el 11.8% en reuniones internas.

⚑ Alerta: Sobrecarga crítica (104.6%). Concentración extrema en un solo proyecto (88.2%). Se recomienda asignar soporte o redistribuir tareas dentro del proyecto ADRES.

## Principales proyectos – Marzo 2026

| Proyecto | Categoría | Horas Marzo | % del Total |
| --- | --- | --- | --- |
| CO - ADRES - AI Medical Audit Phase I - Fixed | Facturable | 179 | 88.2% |
| Meetings & Training | Interno/Administrativo | 24 | 11.8% |

Figura. Distribución de horas por proyecto – Indira Duarte – Marzo 2026

## 3.6. Juan Bernal

| Proyectos Activos 26 | Horas Marzo 194h | % Capacidad Marzo 100.2% | Horas Abril 53h |
| --- | --- | --- | --- |

Juan maneja una cartera diversificada con 26 proyectos activos. En marzo distribuyó sus horas entre clientes del sector público colombiano: ICFES, JPM Cloud Services, Secretaría del Hábitat (SDH), DIAN y BID.

⚑ Alerta: La distribución es relativamente equilibrada entre proyectos. El proyecto SDH y JPM consumen mayor tiempo de gestión.

## Principales proyectos – Marzo 2026

| Proyecto | Categoría | Horas Marzo | % del Total |
| --- | --- | --- | --- |
| SDH - Datalake secretaria del Hábitat - Ret | Facturable | 30 | 15.5% |
| JPM - Cloud Managed Services 2023-25 - Ret | Facturable | 27 | 13.9% |
| DIA - Aprovisionamiento multinube - Lote 3 - CLOUD | Facturable | 20 | 10.3% |
| SAN - Soporte y mantenimiento Quipu 2025 - Ret | Facturable | 20 | 10.3% |
| CO - Icfes - Datalake - (Nov25 - Ene26) - Fixed | Facturable | 18 | 9.3% |
| CO - ICFES - Citación con Georreferenciación - Fixed | Facturable | 18 | 9.3% |

Figura. Distribución de horas por proyecto – Juan Bernal – Marzo 2026

## 3.7. Kelly Carbonell

| Proyectos Activos 14 | Horas Marzo 194h | % Capacidad Marzo 100.2% | Horas Abril 70h |
| --- | --- | --- | --- |

Kelly gestiona proyectos estratégicos de infraestructura para clientes como Cali (Tesorería a un Clic), BTG Pactual y Fiduagraria. El proyecto Treasury at a Click en Cali es el de mayor demanda (33.5% de sus horas de marzo).

⚑ Alerta: Cartera manejable con 14 proyectos activos. Monitorear la evolución del proyecto Cali Mayors Office que concentra el mayor volumen.

## Principales proyectos – Marzo 2026

| Proyecto | Categoría | Horas Marzo | % del Total |
| --- | --- | --- | --- |
| CO - Cali Mayors Office - Treasury at a Click - Fixed | Facturable | 65 | 33.5% |
| BTG - SmartCash - Operacion - Ret | Facturable | 28 | 14.2% |
| ACA - Virtualización infraestructura Cali - Ret | Facturable | 26 | 13.1% |
| ACA - Fase III Data Cali - Fixed | Facturable | 20 | 10.3% |
| PRO - SmartCash Operación - Ret | Facturable | 12 | 6.2% |
| CO - Fiduagraria - Renovación SmartCash - Fixed | Facturable | 10 | 5.4% |

Figura. Distribución de horas por proyecto – Kelly Carbonell – Marzo 2026

## 3.8. Miguel Garcia

| Proyectos Activos 15 | Horas Marzo 194h | % Capacidad Marzo 100.2% | Horas Abril 114h |
| --- | --- | --- | --- |

Miguel trabaja en una mezcla de proyectos colombianos e internacionales. En marzo, el proyecto HotelPlanner (internacional) consumió el 25.8% de sus horas, seguido de proyectos nacionales como Secretaría de Educación (17% del tiempo).

⚑ Alerta: La carga de reuniones y capacitaciones (68h en marzo = 35%) es elevada. Se recomienda revisar la dinámica de este PM.

## Principales proyectos – Marzo 2026

| Proyecto | Categoría | Horas Marzo | % del Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Meetings & Training | Interno/Administrativo | 68 | 35.1% |
| HotelPlanner - AWS Database Migration - Fix | Facturable | 50 | 25.8% |
| CO- Secretary of Education- Insurance - Fixed | Facturable | 33 | 17.0% |
| CO - Superservicios renovacion observatorio de datos- F | Facturable | 17 | 8.8% |
| CO - Ministerio de educacion - Colombia Aprende Portal- | Facturable | 17 | 8.8% |
| Time Off & Holiday | Vacaciones/Ausencia | 9 | 4.6% |

Figura. Distribución de horas por proyecto – Miguel Garcia – Marzo 2026

## 3.9. Oscar Barragan

| Proyectos Activos 56 | Horas Marzo 194h | % Capacidad Marzo 100.2% | Horas Abril 70h |
| --- | --- | --- | --- |

Oscar gestiona la mayor cartera de proyectos activos (56 proyectos). Durante marzo concentró su tiempo en el mantenimiento de SmartCash para BTG Pactual, los proyectos de UNA (Universidad Nacional) y el proyecto CAT de IA generativa.

⚑ Alerta: Con 56 proyectos activos, la gestión simultánea representa un riesgo de atención fragmentada. Se recomienda revisar cuáles proyectos son de baja actividad mensual.

## Principales proyectos – Marzo 2026

| Proyecto | Categoría | Horas Marzo | % del Total |
| --- | --- | --- | --- |
| UNA - Soporte y Mtto Quipu 2025 | Facturable | 66 | 34.0% |
| UNA - Contrato 4 - Servicio Computacion -Ret | Facturable | 37 | 19.1% |
| CAT - Agente Cognitivo e Infraestructura AWS - Fixed | Facturable | 27 | 13.9% |
| BTG - SmartCash - Operacion - Ret | Facturable | 24 | 12.4% |
| UNA - Facultad derecho concurso meritos - Ret | Facturable | 16 | 8.2% |
| PRO - SmartCash Operación - Ret | Facturable | 14 | 7.2% |

Figura. Distribución de horas por proyecto – Oscar Barragan – Marzo 2026

# 4. Comparativa General del Equipo

La siguiente gráfica muestra la evolución semanal de horas registradas por cada PM durante el período analizado, evidenciando la consistencia en la carga de trabajo semana a semana.

Figura 3. Evolución semanal de horas por PM – Marzo y Abril 2026. La línea naranja indica el límite de 44 horas semanales.

Figura 4. Número de proyectos activos asignados por PM (fuente: Maestro de Proyectos).

Figura 5. Distribución de horas por categoría (facturable, interno/administrativo, vacaciones/ausencia) por PM – Marzo 2026.

# 5. Conclusiones y Alertas

A partir del análisis de los datos de OpenAir para marzo y abril de 2026, se identifican los siguientes hallazgos clave:

• Equipo operando a plena capacidad: El 100% de los PMs analizados registraron horas cercanas o superiores a la capacidad estándar de 44h/semana durante marzo. Esto indica que el equipo no tiene margen de absorción para nuevos proyectos sin redistribución previa.

• PMs con sobrecarga identificada: David Cortes (102.3%) e Indira Duarte (104.6%) superaron la capacidad en marzo. Indira concentra el 88.2% de su tiempo en un único proyecto (ADRES AI Medical Audit), lo cual representa un riesgo operativo.

• Exceso de proyectos – Oscar Barragan: Con 56 proyectos activos asignados, Oscar Barragan tiene la cartera más extensa del equipo. Se recomienda realizar una revisión de proyectos en estado inactivo o de baja actividad que deben ser actualizados o cerrados en el maestro.

• Patrón atípico – Diana Castro: El 74.7% del tiempo registrado de Diana Castro en marzo corresponde a reuniones internas y capacitación. Se requiere validar si este patrón refleja su rol actual o si hay un problema de registro de horas.

• Proyectos con códigos INACTIVO activos: Daniel Sebastian Vargas registra horas contra proyectos marcados como "INACTIVO" en OpenAir, lo que indica inconsistencias en la gestión de proyectos en la plataforma.

• Abril con datos parciales: Los datos de abril reflejan entre 1.6 y 2.6 semanas de registro por PM, lo que sugiere que no todos han completado el reporte de horas. Se recomienda verificar el cierre de timesheets.

# 6. Fuentes y Metodología

• Archivo de horas: OpenAir Export – Horas Marzo Abril 2026 (42,542 registros)

• Maestro de proyectos: maestro.proyectos.xlsx – Hoja "project" (173 proyectos activos)

• Capacidad estándar utilizada: 44 horas/semana por PM

• Cálculo de capacidad mensual: número de semanas × 44 horas

• Proyectos identificados como colombianos: prefijo "CO -" o cliente colombiano

• Categorías de horas: Facturable / Interno-Administrativo / Vacaciones-Ausencia

• Herramientas utilizadas: Python (openpyxl, matplotlib, python-docx)