## Tasks
Soporte Interno
COMPLETE
Task ID | Task Name | Parent ID | Parent Name | Parent URL | Assignee | Due Date | Priority
86dzmkg3u | 11. Babybot | [5 empty] | URGENT
86dzn5uyz | 11.1 Capacitación inicial baybot | 86dzmkg3u | 11. Babybot | https://app.clickup.com/t/86dzmkg3u | Johan Espino, Luis Hernando Bernal M. | 2026-02-04 | URGENT
86dzn5w77 | 11.2 Pruebas iniciales babybot | 86dzmkg3u | 11. Babybot | https://app.clickup.com/t/86dzmkg3u | Johan Espino | 2026-02-06 | URGENT
86dzn5xb7 | 11.3 Configuración babybot evento | 86dzmkg3u | 11. Babybot | https://app.clickup.com/t/86dzmkg3u | Johan Espino, Luis Hernando Bernal M. | 2026-02-11 | URGENT
86dzn5yg9 | 11.4 Visita al sitio | 86dzmkg3u | 11. Babybot | https://app.clickup.com/t/86dzmkg3u | Johan Espino, Luis Hernando Bernal M. | 2026-02-12 | URGENT
86dzn5yyg | 11.5 Evento | 86dzmkg3u | 11. Babybot | https://app.clickup.com/t/86dzmkg3u | Johan Espino, Luis Hernando Bernal M. | 2026-02-13 | URGENT
86dzpukhq | 11. Actualizar arquitectura y manuales |  |  |  | Johan Espino | 2026-03-13
86dzpum22 | 13.1 Diagramas de arquitectura | 86dzpukhq | 11. Actualizar arquitectura y manuales | https://app.clickup.com/t/86dzpukhq | Johan Espino | 2026-02-13 | NORMAL
86dzpur46 | 13.2 Manuales de zammad | 86dzpukhq | 11. Actualizar arquitectura y manuales | https://app.clickup.com/t/86dzpukhq | Johan Espino | 2026-02-09 | LOW
86dzgk97n | 4. Fortinet |  |  |  | Johan Velandia
86dzgkcba | 4.1 Subir datos a forticloud | 86dzgk97n | 4. Fortinet | https://app.clickup.com/t/86dzgk97n | Johan Velandia
86dzh2543 | 4.2 Analizar datos de forticloud | 86dzgk97n | 4. Fortinet | https://app.clickup.com/t/86dzgk97n | Johan Velandia
86dzn444d | 4.3 Ejecución del monitoreo | 86dzgk97n | 4. Fortinet | https://app.clickup.com/t/86dzgk97n | Johan Velandia
86dzn44e9 | 4.4 Definción del protocolo de monitoreo | 86dzgk97n | 4. Fortinet | https://app.clickup.com/t/86dzgk97n | Luis Hernando Bernal M. | 2026-02-11 | NORMAL
86e0hxpa6 | 15. Arquitectura Quicksigth |  |  |  | Johan Espino, Johan Velandia | 2026-03-30 | NORMAL
86e0hxq70 | 15.1 Flujo de control operativo Openair, actualización de tableros Quicksigth | 86e0hxpa6 | 15. Arquitectura Quicksigth | https://app.clickup.com/t/86e0hxpa6 | Johan Velandia, Johan Espino | 2026-03-30 | NORMAL
86e0hxq85 | 15.2 Flujo de control operativo Calendar actualización de tableros Quicksigth | 86e0hxpa6 | 15. Arquitectura Quicksigth | https://app.clickup.com/t/86e0hxpa6 | Johan Espino, Johan Velandia | 2026-03-30 | NORMAL
86dzg8fb9 | 1. Cierre ServiceCenter |  |  |  | Johan Espino | 2026-02-16
86dzg8fuv | 1.1 Redirigir el trafico de soporte.nuvu.cc hacia helpdesk.ia.blend360.com | 86dzg8fb9 | 1. Cierre ServiceCenter | https://app.clickup.com/t/86dzg8fb9 | Johan Espino | 2026-02-16
86dzg8g3b | 1.2 Cambiar el nombre del DNS de soporte.nuvu.cc | 86dzg8fb9 | 1. Cierre ServiceCenter | https://app.clickup.com/t/86dzg8fb9 | Johan Espino | 2026-02-16
86dzg8hrt | 1.3 Poner todos los usuarios en lectura | 86dzg8fb9 | 1. Cierre ServiceCenter | https://app.clickup.com/t/86dzg8fb9 | Johan Espino | 2026-02-16
86dzh0taq | 1.4 Cambiar anuncio de Redirección Helpdesk | 86dzg8fb9 | 1. Cierre ServiceCenter | https://app.clickup.com/t/86dzg8fb9 | Johan Espino | 2026-01-29 | URGENT
86dzn3xte | 1.5 Publicación casos en servicenter | 86dzg8fb9 | 1. Cierre ServiceCenter | https://app.clickup.com/t/86dzg8fb9 | Luis Hernando Bernal M., Johan Espino, Johan Velandia | 2026-02-27 | NORMAL
86dzxnrvp | 1.5.1.1 Validación de Adjunto como Base o repositorio | 86dzn3xte | 1.5 Publicación casos en servicenter | https://app.clickup.com/t/86dzn3xte | Johan Espino, Johan Velandia | 2026-02-27 | NORMAL
86dzxntat | 1.5.1.2 Búsqueda del Usuario Administrador de la base de Datos | 86dzn3xte | 1.5 Publicación casos en servicenter | https://app.clickup.com/t/86dzn3xte | Johan Espino, Johan Velandia | 2026-02-27 | NORMAL
86e068fka | 1.5.1.3 Analizar estructura de adjuntos en la base de datos del servicenter | 86dzn3xte | 1.5 Publicación casos en servicenter | https://app.clickup.com/t/86dzn3xte | Johan Espino, Johan Velandia | 2026-03-18 | NORMAL
86e068eg8 | 1.5.1.4 Pruebas de migración de un caso como csv hacia S3 | 86dzn3xte | 1.5 Publicación casos en servicenter | https://app.clickup.com/t/86dzn3xte | Johan Espino, Johan Velandia | 2026-03-18 | NORMAL
86e0vc3rm | 1.5.1.5 Validación viabilidad casos Centro de Servicios en GitHub | 86dzn3xte | 1.5 Publicación casos en servicenter | https://app.clickup.com/t/86dzn3xte | Johan Espino, Jose Florez | 2026-04-17 | NORMAL
86dzgkbct | 6. Ubiquiti |  |  |  | Johan Velandia |  | NORMAL
86dzgxwfw | 6.1 Identificar Access Point (Nombre de Dispositivos) | 86dzgkbct | 6. Ubiquiti | https://app.clickup.com/t/86dzgkbct | Johan Velandia, Johan Espino
86dzgxtm5 | 6.2 Investigar agregar las grabaciones al bucket S3 | 86dzgkbct | 6. Ubiquiti | https://app.clickup.com/t/86dzgkbct | Johan Velandia | 2026-02-24 | NORMAL
86dzh29ce | 6.3 Marcar los AP | 86dzgkbct | 6. Ubiquiti | https://app.clickup.com/t/86dzgkbct | Johan Velandia | 2026-02-24 | HIGH
86dzpp0e5 | 6.4 Revisar error netwrok change oficina andres barrantes | 86dzgkbct | 6. Ubiquiti | https://app.clickup.com/t/86dzgkbct | Johan Espino | 2026-04-10 | LOW
86dzgxuvd | 7. Activos Físicos
86dzgxv9u | 7.1 Definir Puntos de VideoBeam | 86dzgxuvd | 7. Activos Físicos | https://app.clickup.com/t/86dzgxuvd | Johan Velandia, Johan Espino | 2026-03-09 | LOW
86dzgxvd0 | 7.2 Gestionar Reparación del Video Beam | 86dzgxuvd | 7. Activos Físicos | https://app.clickup.com/t/86dzgxuvd | Johan Velandia | 2026-03-09 | URGENT
86dzgxy0h | 7.3 Configuración de la Impresora de Etiquetas | 86dzgxuvd | 7. Activos Físicos | https://app.clickup.com/t/86dzgxuvd | Johan Espino, Johan Velandia
86e0694ww | 7.4 Reparación computadores | 86dzgxuvd | 7. Activos Físicos | https://app.clickup.com/t/86dzgxuvd | Johan Velandia | 2026-03-12 | URGENT
86dzh1kz3 | 9. Onboarding - Offboarding |  |  |  | Luis Hernando Bernal M. |  | LOW
86dzh3m0k | 9.1 Definir el nuevo proceso para ingreso con Recursos Humanos | 86dzh1kz3 | 9. Onboarding - Offboarding | https://app.clickup.com/t/86dzh1kz3 | Luis Hernando Bernal M. | 2026-02-04
86dzh1m86 | 9.2 Completar datos personales para biometricos (Foto, celular, Número) | 86dzh1kz3 | 9. Onboarding - Offboarding | https://app.clickup.com/t/86dzh1kz3 | Johan Espino | 2026-02-23 | URGENT
86dzn5mjg | 9.3 Documento zammad onboarding | 86dzh1kz3 | 9. Onboarding - Offboarding | https://app.clickup.com/t/86dzh1kz3 | Luis Hernando Bernal M., Johan Espino | 2026-02-24 | HIGH
86e07m8b4 | 9.4 Creación de usuario en zammad para formalizar solicitudes de ingresos | 86dzh1kz3 | 9. Onboarding - Offboarding | https://app.clickup.com/t/86dzh1kz3 | Johan Espino | 2026-03-10 | NORMAL
86e09dd00 | 9.5 Ingresos 11-03-2026 más acta | 86dzh1kz3 | 9. Onboarding - Offboarding | https://app.clickup.com/t/86dzh1kz3 | Johan Espino, Johan Velandia | 2026-03-13 | URGENT
86e0bamnf | 9.6 Ingresos 16-03-2026 más acta | 86dzh1kz3 | 9. Onboarding - Offboarding | https://app.clickup.com/t/86dzh1kz3 | Johan Espino, Johan Velandia | 2026-03-13 | NORMAL
IN PROGRESS
Task ID | Task Name | Parent ID | Parent Name | Parent URL | Assignee | Due Date | Priority
86dzgk7ja | 2. Reportes Zammad | [5 empty] | NORMAL
86dzgxd2d | 2.1 Definir campos a mostrar en el reporte | 86dzgk7ja | 2. Reportes Zammad | https://app.clickup.com/t/86dzgk7ja | Luis Hernando Bernal M. | 2026-03-04 | HIGH
86dzgxehn | 2.2 Botón de reportes para el cliente | 86dzgk7ja | 2. Reportes Zammad | https://app.clickup.com/t/86dzgk7ja | Johan Espino | 2026-02-25 | HIGH
86dzxp0m1 | 2.3 Revisión de Integración de Grafana con los reportes Zammad | 86dzgk7ja | 2. Reportes Zammad | https://app.clickup.com/t/86dzgk7ja | Johan Espino | 2026-02-25 | NORMAL
86dzgxvq9 | 2.4 Houndoc para reportes de cliente | 86dzgk7ja | 2. Reportes Zammad | https://app.clickup.com/t/86dzgk7ja | Johan Velandia, Johan Espino, Luis Hernando Bernal M. | 2026-03-20 | HIGH
86e068qz4 | 2.3.1 Crear usuario de prueba y asignar roles, para visualizar reporte | 86dzgxvq9 | 2.4 Houndoc para reportes de cliente | https://app.clickup.com/t/86dzgxvq9 | Johan Espino, Johan Velandia | 2026-04-14 | URGENT
86e068rng | 2.3.2 Migrar la base de datos de los usuarios a Houndoc | 86dzgxvq9 | 2.4 Houndoc para reportes de cliente | https://app.clickup.com/t/86dzgxvq9 | Johan Espino, Johan Velandia | 2026-04-16 | URGENT
86e068rzn | 2.3.3 Construir Dashboard y realizar pruebas | 86dzgxvq9 | 2.4 Houndoc para reportes de cliente | https://app.clickup.com/t/86dzgxvq9 | Johan Espino, Johan Velandia | 2026-04-22 | URGENT
86e068tbf | 2.3.4 Construir manuales | 86dzgxvq9 | 2.4 Houndoc para reportes de cliente | https://app.clickup.com/t/86dzgxvq9 | Johan Espino, Johan Velandia | 2026-04-24 | URGENT
86e068tky | 2.3.5 Notificación formal | 86dzgxvq9 | 2.4 Houndoc para reportes de cliente | https://app.clickup.com/t/86dzgxvq9 | Luis Hernando Bernal M. | 2026-04-27 | URGENT
86e068vzd | 2.3.6 Capacitación clientes | 86dzgxvq9 | 2.4 Houndoc para reportes de cliente | https://app.clickup.com/t/86dzgxvq9 | Luis Hernando Bernal M., Johan Velandia, Johan Espino | 2026-04-17 | URGENT
86dzgk86u | 3. Data Center |  |  |  | Johan Espino, Johan Velandia |  | HIGH
86dzgxc8j | 3.1 Cotización de equipos (Probador de cable UTP , Multimetro, Panduit marcador de cableado estructurado) | 86dzgk86u | 3. Data Center | https://app.clickup.com/t/86dzgk86u | Jose Florez
86dzgxu8j | 3.2 Organización de Cables, Marquillar los cables | 86dzgk86u | 3. Data Center | https://app.clickup.com/t/86dzgk86u | Johan Espino, Johan Velandia, Luis Hernando Bernal M. | 2026-04-21 | URGENT
86e0vcn6q | Organizar el Espacio de Data Center | 86dzgxu8j | 3.2 Organización de Cables, Marquillar los cables | https://app.clickup.com/t/86dzgxu8j | Johan Velandia, Johan Espino | 2026-04-17 | URGENT
86e0uvkyk | 3.6 Instalación de Bandejas | 86e0vcn6q | Organizar el Espacio de Data Center | https://app.clickup.com/t/86e0vcn6q | Luis Hernando Bernal M., Johan Velandia, Johan Espino | 2026-04-17 | URGENT
86e0uvkpf | 3.4 Depuración de Equipos | 86e0vcn6q | Organizar el Espacio de Data Center | https://app.clickup.com/t/86e0vcn6q | Luis Hernando Bernal M., Johan Velandia, Johan Espino | 2026-04-17 | URGENT
86e0uvkvz | 3.5 Inventario y almacenamiento de equipos | 86e0uvkpf | 3.4 Depuración de Equipos | https://app.clickup.com/t/86e0uvkpf | Luis Hernando Bernal M., Johan Velandia, Johan Espino | 2026-04-20 | URGENT
86dzn4nn8 | 3.3 Instalación y configuración de switches | 86dzgk86u | 3. Data Center | https://app.clickup.com/t/86dzgk86u | Johan Espino, Johan Velandia | 2026-03-06 | HIGH
86dzgxpcr | 5. WhatsApp Business |  |  |  | Johan Espino | 2026-03-23 | NORMAL
86dzgyf4z | 5.1 Solicitar Acceso a la plantilla de META | 86dzgxpcr | 5. WhatsApp Business | https://app.clickup.com/t/86dzgxpcr | Johan Espino, Jose Florez | 2026-04-13 | HIGH
86dzh3e9n | 5.2 Desarrollar n8n para whastasapp | 86dzgxpcr | 5. WhatsApp Business | https://app.clickup.com/t/86dzgxpcr | Johan Espino | 2026-04-30 | HIGH
86dzgy46c | 8. Suite Microsoft
86dzgy5b7 | 8.1 Verificación de correo PMO LATAM | 86dzgy46c | 8. Suite Microsoft | https://app.clickup.com/t/86dzgy46c | Johan Espino |  | LOW
86dzgy4pe | 8.2 Depuración de Correos con Dominio nuvu.cc | 86dzgy46c | 8. Suite Microsoft | https://app.clickup.com/t/86dzgy46c | Johan Velandia, Luis Hernando Bernal M. | 2026-04-15 | URGENT
86dzgy897 | 8.3 Crear Lista de Distribución de Usuarios (Yohan Cadena) | 86dzgy46c | 8. Suite Microsoft | https://app.clickup.com/t/86dzgy46c | Johan Espino | 2026-02-27 | URGENT
86dzh2fur | 8.4 Depuración Drive Dominio nuvu.cc | 86dzgy46c | 8. Suite Microsoft | https://app.clickup.com/t/86dzgy46c | Johan Velandia, Luis Hernando Bernal M. | 2026-04-15 | URGENT
86dznv8v0 | 8.5 Creación cuenta para reserva salas oficina | 86dzgy46c | 8. Suite Microsoft | https://app.clickup.com/t/86dzgy46c | Johan Espino | 2026-02-13 | NORMAL
86dzut8vz | 8.6 Lectura ususario maestro proyectos | 86dzgy46c | 8. Suite Microsoft | https://app.clickup.com/t/86dzgy46c | Johan Espino, Johan Velandia | 2026-02-17 | NORMAL
86dzy8p4t | 8.7 Creación grupo IT support Latam | 86dzgy46c | 8. Suite Microsoft | https://app.clickup.com/t/86dzgy46c | Johan Espino | 2026-02-23
86dzh1vg2 | 10. Diseño proceso seguridad informática |  |  |  | Luis Hernando Bernal M. | 2026-04-13 | URGENT
86dzpnzb1 | 12. Computadores y Equipos | [5 empty] | HIGH
86dzpnzj9 | 12.1 Explicación Cambio de procesador | 86dzpnzb1 | 12. Computadores y Equipos | https://app.clickup.com/t/86dzpnzb1 | Luis Hernando Bernal M. |  | HIGH
86dzpnzqm | 12.2 Cambio de equipos a nivel corporativo según necesidad | 86dzpnzb1 | 12. Computadores y Equipos | https://app.clickup.com/t/86dzpnzb1 | Luis Hernando Bernal M., Johan Velandia | 2026-03-13 | URGENT
86dzpnzux | 12.3 Propuesta de nuevos equipos con procesador Intel y 32 de RAM | 86dzpnzb1 | 12. Computadores y Equipos | https://app.clickup.com/t/86dzpnzb1 | Luis Hernando Bernal M. |  | HIGH
86dztzzpk | 12.4 Actualización de Inventario Blend360 | 86dzpnzb1 | 12. Computadores y Equipos | https://app.clickup.com/t/86dzpnzb1 | Johan Velandia, Johan Espino | 2026-03-13
86dzy8w2g | 12.5 Entrega del proceso Gestión de activos | 86dzpnzb1 | 12. Computadores y Equipos | https://app.clickup.com/t/86dzpnzb1 | Luis Hernando Bernal M., Johan Velandia, Johan Espino | 2026-04-10 | HIGH
TO DO
Task ID | Task Name | Parent ID | Parent Name | Parent URL | Assignee | Due Date | Priority
86e00d6v8 | 13. Alarmas de cloud en zammad |  |  |  | Johan Espino
86e0vbw1q | 12.6 Revisar estabilidad Zammad | 86e00d6v8 | 13. Alarmas de cloud en zammad | https://app.clickup.com/t/86e00d6v8 | Johan Espino, Luis Hernando Bernal M. | 2026-04-15 | URGENT
86e00dexz | 13.1 Reunion para ver api con post | 86e00d6v8 | 13. Alarmas de cloud en zammad | https://app.clickup.com/t/86e00d6v8 | Johan Espino | 2026-02-25 | NORMAL
86e06hjag | 13.2 Construcción de Workflows en zammad para manejo de alarmas | 86e00d6v8 | 13. Alarmas de cloud en zammad | https://app.clickup.com/t/86e00d6v8 | Johan Espino, Luis Hernando Bernal M. | 2026-03-13 | NORMAL
86e06hn2v | 13.3 Pruebas de carga y estres con agente de alarmas | 86e00d6v8 | 13. Alarmas de cloud en zammad | https://app.clickup.com/t/86e00d6v8 | Johan Espino | 2026-04-16 | URGENT
86e06htn6 | 13.4 Envio de alarmas a ambiente test | 86e00d6v8 | 13. Alarmas de cloud en zammad | https://app.clickup.com/t/86e00d6v8 | Johan Espino | 2026-04-17 | URGENT
86e06hu2e | 13.5 Replica en producción | 86e00d6v8 | 13. Alarmas de cloud en zammad | https://app.clickup.com/t/86e00d6v8 | Johan Espino | 2026-04-21 | URGENT
86e08tfr6 | 13.6 Revisión de Flujo alarmas | 86e00d6v8 | 13. Alarmas de cloud en zammad | https://app.clickup.com/t/86e00d6v8 | Luis Hernando Bernal M. | 2026-03-13 | URGENT
86e0vceex | 13.6.1 Configuración N8N para recepción de alarmas | 86e08tfr6 | 13.6 Revisión de Flujo alarmas | https://app.clickup.com/t/86e08tfr6 | Johan Espino | 2026-04-15 | URGENT
86e08tgb4 | 13.7 Sesión definición flujo de alarmas cloud y CS | 86e00d6v8 | 13. Alarmas de cloud en zammad | https://app.clickup.com/t/86e00d6v8 | Luis Hernando Bernal M. | 2026-04-21 | URGENT
86e08t1z1 | 14. Empalme |  |  |  | Johan Espino, Johan Velandia | 2026-04-14 | HIGH
86e0uvmx8 | 15. Revisión y depuración tablero Quicksigth |  |  |  | Luis Hernando Bernal M. | 2026-04-13 | URGENT
86e0vc036 | 15.1 Revisión de EC2 en el tablero de la consola Blend | 86e0uvmx8 | 15. Revisión y depuración tablero Quicksigth | https://app.clickup.com/t/86e0uvmx8 | Luis Hernando Bernal M., Johan Espino | 2026-04-30 | URGENT
86e0vc0yz | 15.2 Coordinar depuración con cada PM segun corresponda | 86e0uvmx8 | 15. Revisión y depuración tablero Quicksigth | https://app.clickup.com/t/86e0uvmx8 | Luis Hernando Bernal M. | 2026-04-30
86e0vcu2q | 16. Nuevos ingresos lunes 13 de abril (Preparación equipos) |  |  |  | Johan Espino, Johan Velandia | 2026-04-10 | URGENT