RESUMEN EJECUTIVO
CENTRO DE SERVICIOS — P0321
Soporte Interno

Bogotá, 14 de abril de 2026  |  Blend 360 – Engineering Colombia

1. Indicadores Clave del Periodo

| 23 | 15 | 3 | 3 | 2+ meses | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tareas activas abriles | Tareas URGENTE | Tareas BLOQUEADAS | Responsables principales | Retraso máximo acumulado | Iniciativas activas |

2. Estado por Iniciativa

| Iniciativa | Estado | Prioridad | Responsable | Próx. Entrega | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Houndoc / Reportes | 🔴 EN RIESGO | URGENTE | Johan Espino / Johan Velandia / Luis H. Bernal M. | 14 – 27 abr | Postergado desde feb. Sin inicio a la fecha del Daily. |
| Data Center | 🔴 EN RIESGO | URGENTE | Johan Espino / Johan Velandia / Luis H. Bernal M. | 17 – 21 abr | Deuda técnica de inicio de año. Bandejas sin instalar. |
| Zammad + Alarmas | 🟡 EN PROGRESO | URGENTE | Johan Espino / Luis H. Bernal M. | 15 – 21 abr | Condicionado a estabilizar Zammad. Kubernetes pendiente. |
| Suite Microsoft / nuvu.cc | 🔴 EN RIESGO | URGENTE | Johan Velandia / Luis H. Bernal M. | 15 abr | Vencida desde 27 feb. Requiere validación con 2 personas. |
| WhatsApp Business | ⛔ BLOQUEADO | ALTA | Johan Espino | 30 abr | Acceso META sin configurar correctamente por Jose Florez. |
| QuickSight | 🟡 EN PROGRESO | URGENTE | Luis H. Bernal M. | 30 abr | 150 tableros por revisar y depurar con PMs. |
| ServiceCenter / Migración | 🟡 EN PROGRESO | NORMAL | Johan Espino / Jose Florez | 17 abr | Validar viabilidad con Jose Florez antes del cierre de semana. |
| Empalme de Conocimiento | 🟡 EN PROGRESO | ALTA | Johan Espino → Johan Velandia | 14 abr | Transferencia de conocimiento técnico entre ambos ingenieros. |
| Seguridad Informática | 🔴 EN RIESGO | URGENTE | Luis H. Bernal M. | 13 abr (vencida) | Sin avances documentados. Sponsor a la espera. |

3. Compromisos Inmediatos — 14 al 17 de Abril

| Fecha | Compromiso | Responsable | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 abr | Crear usuario de prueba y asignar roles Houndoc (2.3.1) | Johan Espino / Johan Velandia | URGENTE |
|  | Empalme de conocimiento técnico Johan Espino → Johan Velandia (14) | Johan Espino / Johan Velandia | ALTA |
| 15 abr | Depuración correos y Drive nuvu.cc (8.2 y 8.4) | Johan Velandia / Luis H. Bernal M. | URGENTE |
|  | Revisar estabilidad Zammad (12.6) | Johan Espino / Luis H. Bernal M. | URGENTE |
|  | Configuración N8N recepción de alarmas (13.6.1) | Johan Espino | URGENTE |
| 16 abr | Migrar base de datos usuarios a Houndoc (2.3.2) | Johan Espino / Johan Velandia | URGENTE |
|  | Pruebas de carga y estrés Zammad (13.3) | Johan Espino | URGENTE |
| 17 abr | Depuración equipos + instalación bandejas Data Center (3.4/3.6) | Luis H. Bernal M. / Johan Velandia / Johan Espino | URGENTE |
|  | Envío de alarmas a ambiente de prueba (13.4) | Johan Espino | URGENTE |
|  | Validar viabilidad migración casos ServiceCenter (1.5.1.5) | Johan Espino / Jose Florez | NORMAL |
|  | Capacitación a clientes Houndoc (2.3.6) | Luis H. Bernal M. / Johan Velandia / Johan Espino | URGENTE |

4. Riesgos y Alertas

| Nivel | Riesgo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| CRÍTICO | Concentración de conocimiento | Johan Espino es responsable único de la mayoría de tareas críticas. El empalme con Johan Velandia es urgente. |
| CRÍTICO | Acumulación de deuda técnica — Data Center | La postergación sistemática de la organización física del data center eleva el riesgo operativo. Cables desconectados pueden generar caídas de red. |
| ALTO | Dependencia externa sin gestión formal — WhatsApp / META | Johan Espino no ha enviado correo formal a Jose Florez para resolver el bloqueo de permisos. Sin trazabilidad del seguimiento. |
| ALTO | Inestabilidad Zammad bajo crecimiento de carga | El aumento de usuarios y base de conocimiento está generando inestabilidad. La actualización de Kubernetes es inminente y no debe postergarse. |
| MEDIO | Tareas sin evidencia documental | Múltiples actividades se ejecutan sin dejar capturas, informes o comentarios en ClickUp. Riesgo de no acreditar el trabajo ante la gerencia. |
| MEDIO | Priorización reactiva del equipo | El equipo atiende urgencias del día a día (onboardings, redes, equipos) sacrificando el avance de iniciativas estratégicas planificadas. |

5. Distribución de Carga por Responsable

| Responsable | N.° Tareas | Nivel | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Johan Espino | 12 | URGENTE | Máxima carga. Riesgo de cuello de botella. |
| Johan Velandia | 8 | URGENTE | Backup de Espino. Data Center + Suite Microsoft. |
| Luis H. Bernal M. | 6 | URGENTE | QuickSight, Zammad, Notificaciones, Seguridad. |
| Jose Florez | 2 | NORMAL | Soporte en ServiceCenter y WhatsApp META. |

6. Recomendaciones

• Escalar bloqueos formalmente: Todo bloqueo externo (META, migraciones, validaciones) debe escalarse por correo para garantizar trazabilidad y visibilidad ante la gerencia.

• Programar jornada Data Center: Definir una fecha de sábado con reconocimiento económico para liquidar la deuda técnica del data center de una sola vez.

• Proteger bloques de trabajo estratégico: Separar en la agenda semanal bloques de 2-3 horas para iniciativas estratégicas, blindados de interrupciones operativas.

• Completar empalme de conocimiento: El empalme Johan Espino – Johan Velandia debe completarse esta semana. Documentar en repositorio de soporte interno para garantizar continuidad ante ausencias.

• Documentar todas las acciones en ClickUp: Cada tarea ejecutada debe tener al menos un comentario con evidencia (captura, enlace, informe) antes de marcarse como completada.

Documento generado automáticamente — Blend 360 Engineering Colombia | Centro de Servicios P0321 | Corte: 14 de abril de 2026