Informe de Carga y Propuesta de Reasignación de Project Managers

Blend360 Colombia  |  Abril 2026  |  PMO

Durante marzo de 2026, el análisis de carga de los Project Managers de Blend360 Colombia evidenció una situación de sobrecarga generalizada: 9 de los 10 PMs activos registraron horas cercanas o por encima de la capacidad máxima mensual (193,6 h/mes). El total de horas de gestión registradas en OpenAir para ese período fue de 1.759,5 h, distribuidas entre cuentas de distintos sectores. A partir de este diagnóstico, la PMO elaboró una propuesta de reasignación orientada a equilibrar la carga, alinear portafolios por especialidad y liberar capacidad operativa.

1. Carga actual por Project Manager — Marzo 2026

| Project Manager | Proy. Activos | Horas Marzo | % Cap. | Estado | Siglas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oscar Barragan | 56 | 194h | 100.2% | Sobrecargado | AGR ¦ BTG ¦ CAT ¦ PRO ¦ UCA ¦ UNA |
| Juan Bernal | 26 | 194h | 100.2% | Sobrecargado | CJU ¦ DIA ¦ ICF |
| Kelly Carbonell | 14 | 194h | 100.2% | Sobrecargado | ACA ¦ CCC |
| Diana Castro | 11 | 194h | 100.2% | Sobrecargado | BID ¦ CAT ¦ SAN ¦ SEP |
| David Cortes | 17 | 198h | 102.3% | Sobrecargado | CSJ ¦ FDN ¦ IGM ¦ JPM ¦ MMN ¦ SDH ¦ UBO |
| Indira Duarte | 4 | 203h | 104.9% | Sobrecargado | ADR |
| Miguel Garcia | 15 | 194h | 100.2% | Sobrecargado | HPL ¦ MEN ¦ SED ¦ SPD |
| Fernando Ortega | 1 | 0h | 0% | Carga Baja | BLD |
| Diana Rojas | 12 | 194h | 100.2% | Sobrecargado | ADR ¦ MMN |
| Daniel Sebastian Vargas | 14 | 194h | 100.5% | Sobrecargado | FOA ¦ PON ¦ SOC ¦ UDS |
| TOTAL |  | 1.759,5h |  |  |  |

* David Cortes: incluye el proyecto FDN (Financiera de Desarrollo Nacional, P2030) que a la fecha de análisis aún no había iniciado ejecución. Descontando ese proyecto, su carga real de marzo se aproxima a 192 h (99 % de capacidad).

2. Propuesta de reasignación — Carga estimada post-ajuste

La propuesta redistribuye 25 sub-proyectos entre 8 movimientos de PM, reduciendo el total de horas estimadas de gestión a 1.402,7 h/mes. Se eliminan los casos de sobrecarga crítica (excepción: Oscar Barragan cuyo portafolio AGR/BTG/UCA/UNA/PRO/CAT no tiene alternativa de reasignación inmediata), y se logra alineación de portafolios por especialidad.

| Project Manager | Proy. Prop. | Δ | Horas Est./mes | % Cap. | Estado | Siglas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Daniel Sebastian Vargas | 14 | 0 | 157h | 81.1% | Carga Normal | FOA ¦ PON ¦ SOC ¦ UDS |
| David Cortes | 16 | -1 | 267h | 138.1% | Sobrecargado | CSJ ¦ FDN ¦ HPL ¦ IGM ¦ MMN ¦ SDH |
| Diana Castro | 19 | +8 | 156h | 80.5% | Carga Normal | BID ¦ CAT ¦ MEN ¦ SAN ¦ SED ¦ SEP ¦ UBO |
| Diana Rojas | 15 | +3 | 156h | 80.5% | Carga Normal | ADR ¦ MMN ¦ SPD |
| Fernando Ortega | 1 | 0 | 4h | 2.1% | Carga Baja | BLD |
| Juan Bernal | 28 | +2 | 149h | 77.0% | Carga Normal | CJU ¦ DIA ¦ ICF ¦ JPM |
| Kelly Carbonell | 14 | 0 | 119h | 61.7% | Carga Normal | ACA ¦ CCC |
| Miguel Garcia | 7 | -8 | 179h | 92.5% | Carga Alta | ADR |
| Oscar Barragan | 56 | 0 | 215h | 111.2% | Sobrecargado | AGR ¦ BTG ¦ CAT ¦ PRO ¦ UCA ¦ UNA |
| TOTAL |  |  | 1.402,7h |  |  |  |

3. Detalle de cambios en la asignación

| Sigla / Cliente | Sub-proy. | PM Anterior | PM Nuevo | h/mes est. | Criterio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HPL HotelPlanner | 2 | Miguel Garcia | David Cortes | 50h | Alineación con portafolio infraestructura cloud |
| MEN Ministerio de educación Nacion… | 3 | Miguel Garcia | Diana Castro | 17h | Alineación con portafolio Educación |
| SED Secretaría de Educación del Di… | 4 | Miguel Garcia | Diana Castro | 33h | Alineación con portafolio Educación |
| UBO UBosque | 1 | David Cortes | Diana Castro | 2h | Alineación con portafolio Educación |
| SPD Superintendencia Servicios Púb… | 6 | Miguel Garcia | Diana Rojas | 75h | Agrupación de proyectos de datos/observatorios |
| JPM JPMP - Justicia Penal Militar … | 2 | David Cortes | Juan Bernal | 27h | Alineación con portafolio cloud managed services |
| ADR La Administradora de los Recur… | 4 | Indira Duarte | Miguel Garcia | 90h | Reasignación para balancear carga y alinear especialida… |
| ADR La Administradora de los Recur… | 3 | Diana Rojas | Miguel Garcia | 89h | Reasignación para balancear carga y alinear especialida… |

Conclusiones y próximos pasos

• Reducción de carga total: de 1.759,5 h a 1.402,7 h/mes estimadas (–20,3 %), con 7 de 9 PMs por debajo del 100 % de capacidad.

• Alineación por portafolio: educación (SED/MEN) consolidado en Diana Castro; datos/observatorios (SPD) en Diana Rojas; cloud managed services (HPL, JPM) en David Cortes y Juan Bernal.

• Riesgos residuales: Oscar Barragan permanece con carga alta (111 %). Se recomienda evaluar soporte de gestión o contratación de un PM adicional para el portafolio AGR/BTG. David Cortes (138 % est.) se normaliza una vez inicie FDN; se monitorea en mayo.

• Acción inmediata: actualizar maestro.proyectos.xlsx con los nuevos PMs asignados y comunicar los cambios a los equipos de proyecto antes del 25 de abril de 2026.